## PO BLOQUETE RUAS
A N E X O I I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO - ISS 3% |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA |  |  |  |  | DATA: | 2026-07-30
LOCAL: RUAS MARGEM DA ALEGRIA NO BAIRRO D.QUININHA, SEDE DO MUNICÍPIO E LEOPOLDINA PEREIRA NO POVOADO BARRA LUIZ PEREIRA |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CENTRAL/01 2024 COM DESONERAÇÃO - SINAPI/MG 01 2024 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES | [5 empty] | BDI: | 28.51%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO MUNICIPAL | M² | 3 | 303.81 | 390.43 | 1171.29
1.2 | ED-16349 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE ARCONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 3 | 1121.54 | 1441.29 | 4323.87
1.3 | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UNID. | 1 | 1524.82 | 1959.55 | 1959.55
1.4 | ED-16357 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16349) | UNID. | 1 | 584.02 | 750.52 | 750.52
|  | TOTAL DO ITEM 01 |  |  |  |  | 8205.23
2 | OBR-001 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA |  |  |  | 0 | 0
2.1 | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | M² | 4375 | 1.15 | 1.48 | 6475
2.2 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO,EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X1 6,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 1278 | 57.08 | 73.35 | 93741.3
2.3 | ED-50416 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | M² | 3838 | 79.7 | 102.42 | 393087.96
2.4 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 1074 | 40.48 | 52.02 | 55869.48
|  | TOTAL DO ITEM 2 |  |  |  |  | 549173.74
3 | DRE - 001 | DRENAGEM E URBANIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0
3.1 | COMPOSIÇÃO | CALHA COLETORA DE ÁGUAS PLUVAIS PAREDES EM CONCRETO ARMADO 25Mpa E=0,20m - C=8,00m L=0,80 - H=1,45m (CompXLargXAltura - medidas internas) E=0,20 COM GRELHA DE TRILHO TR -57 | UNID. | 3 | 25982.36 | 33389.93 | 100169.79
3.2 | RO-40218 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (EXECUÇÃO,INCLUINDO REMOÇÃO PARA FORA DO LEITO ESTRADAL) | M³ | 76.5 | 9.93 | 12.76 | 976.14
3.3 | ED-51094 | APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M² | 139.8 | 11.46 | 14.73 | 2059.25
3.4 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - e=05cm | M³ | 6.99 | 505.36 | 649.44 | 4539.59 | 600 = 195,69
3.5 | ED-48680 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 28 | 153.95 | 197.84 | 5539.52
3.6 | ED-48682 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 600MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 90 | 263.02 | 338.01 | 30420.9
3.7 | ED-48683 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 800MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 51 | 428.66 | 550.87 | 28094.37
3.8 | ED-51121 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA | M³ | 36.4446 | 37.34 | 47.99 | 1748.98
3.9 | ED-48550 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTAFORA | UNID. | 3 | 1366.41 | 1755.97 | 5267.91
3.10 | ED-48551 | BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID. | 1 | 2373.37 | 3050.02 | 3050.02
3.11 | ED-48634 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 800, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UNID. | 1 | 2337.15 | 3003.47 | 3003.47
3.12 | SINAPI 102739 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UNID. | 1 | 3593.27 | 4617.71 | 4617.71
3.13 | ED-51144 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | M² | 60 | 67.27 | 86.45 | 5187
|  | TOTAL DO ITEM 03 |  |  |  | 0 | 194674.65
4 | ADM - 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0 | 0
4.1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 3 | 1167.35 | 1500.16 | 4500.48
[6 empty] | 0 | 4500.48
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 756554.1
RJ: 44.125/D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
MEMÓRIA DE CÁLCULO
|  | CALÇAMENTO EM BOQUETE SEXTAVADO | LARGURA MÉDIA | EXTENSÃO | ÁREA | MEIO FIO | SARJETA
RUA MARGEM DA ALEGRIA |  |  | 7 | 405 | 2835 | 824 | 810
RUA LEOPOLDINA PEREIRA - BARRA LUIZ PEREIRA |  |  | 7 | 220 | 1540 | 454 | 264
|  | TOTAL |  |  | 4375 | 1278 | 1074
RJ: 44.125/D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP- MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dpc@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3915-8000 - Fax: (31) 3915-0769
Sede: Avenida Prefeito Américo Ginaetti, s/nº - Edifício Minas - 7° andar - Bairro Serra Verde - CEP 31630-901 - Belo Horizonte - MG

## CRONOGRAMA FF RUAS
A N E X O I I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO - ISS 3% |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 756554.1 |  |  | DATA:
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA |  |  | LOCAL: RUAS MARGEM DA ALEGRIA NO BAIRRO D.QUININHA, SEDE DO MUNICÍPIO E LEOPOLDINA PEREIRA NO POVOADO BARRA LUIZ PEREIRA |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 1.085% | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | Financeiro | 8205.23 | 8205.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8205.23
2 | OBR - 001 | OBRAS VIÁRIAS | Físico % | 72.59% | 40% | 40% | 20% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 549173.74 | 219669.496 | 219669.496 | 109834.748 | 0 | 0 | 0 | 549173.74
3 | URB-001 | DRENAGEM E URBANIZAÇÃO | Físico % | 25.73% | 40% | 40% | 20% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 194674.65 | 77869.86 | 77869.86 | 38934.93 | 0 | 0 | 0 | 194674.65
4 | ADM-01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 0.5949% | 40.44% | 39.71% | 19.85% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 4500.48 | 1819.9941 | 1787.1406 | 893.3453 | 0 | 0 | 0 | 4500.48
|  |  | Físico % | [7 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Físico % | [7 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Físico % | [7 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Físico % | [7 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Físico % | [7 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Físico % | [7 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Físico % | [7 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 40.65% | 39.56% | 19.78% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 756554.1 | 307564.5801 | 299326.4966 | 149663.0233 | 0 | 0 | 0 | 756554.1
|  |  |  | RJ:44.125/D |  |  | Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
Secretaria de Estado de Governo - SEGOV- MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dpc@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3915-8000 - Fax: (31) 3915-0769
Sede: Avenida Prefeito Américo Ginaetti, s/nº - Edifício Minas - 7° andar - Bairro Serra Verde - CEP 31630-901 - Belo Horizonte - MG

## PO BLOQUETE GARAGEM
A N E X O I I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO - ISS 3% |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA |  |  |  |  | DATA: | 2026-07-30
LOCAL: GARAGEM MUNICIPAL - RUA SÃO MIGUEL, Nº247 - SEDE DO MUNICÍPIO |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CENTRAL/01 2024 COM DESONERAÇÃO - SINAPI/MG 01 2024 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES | [5 empty] | BDI: | 28.51%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO MUNICIPAL | M² | 3 | 303.81 | 390.43 | 1171.29
1.2 | ED-16349 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE ARCONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 1 | 1121.54 | 1441.29 | 1441.29
1.3 | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UNID. | 1 | 1524.82 | 1959.55 | 1959.55
1.4 | ED-16357 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16349) | UNID. | 1 | 584.02 | 750.52 | 750.52
|  | TOTAL DO ITEM 01 |  |  |  |  | 5322.65
2 | OBR-001 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA |  |  |  | 0 | 0
2.1 | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | M² | 1330 | 1.15 | 1.48 | 1968.4
2.2 | ED-50416 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | M² | 1305 | 79.7 | 102.42 | 133658.1
2.4 | ED-14763 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 50 | 43.36 | 55.72 | 2786
|  | TOTAL DO ITEM 2 |  |  |  |  | 138412.5
3 | ADM - 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0 | 0
3.1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 1 | 1167.35 | 1500.16 | 1500.16
|  | TOTAL DO ITEM 3 |  |  |  | 0 | 1500.16
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 145235.31
RJ: 44.125/D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
MEMÓRIA DE CÁLCULO
|  | CALÇAMENTO EM BOQUETE SEXTAVADO | LARGURA MÉDIA | EXTENSÃO | ÁREA | MEIO FIO | SARJETA
GARAGEM MUNICIPAL |  |  | 21.4516 | 62 | 1330 |  | 50
|  | TOTAL |  |  | 1330 | 0 | 50
RJ: 44.125/D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP- MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dpc@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3915-8000 - Fax: (31) 3915-0769
Sede: Avenida Prefeito Américo Ginaetti, s/nº - Edifício Minas - 7° andar - Bairro Serra Verde - CEP 31630-901 - Belo Horizonte - MG

## CRONOGRAMA FF GARAGEM
A N E X O I I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO - ISS 3% |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 145235.31 |  |  | DATA:
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA |  |  | LOCAL: GARAGEM MUNICIPAL - RUA SÃO MIGUEL, Nº247 - SEDE DO MUNICÍPIO |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 3.665% | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | Financeiro | 5322.65 | 5322.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5322.65
2 | OBR - 001 | OBRAS VIÁRIAS | Físico % | 95.3% | 40% | 40% | 20% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 138412.5 | 55365 | 55365 | 27682.5 | 0 | 0 | 0 | 138412.5
3 | ADM-01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 1.033% | 40.44% | 39.71% | 19.85% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 1500.16 | 606.6647 | 595.7135 | 297.7818 | 0 | 0 | 0 | 1500.16
|  |  | Físico % | [7 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Físico % | [7 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Físico % | [7 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Físico % | [7 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Físico % | [7 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Físico % | [7 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Físico % | [7 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 42.2% | 38.53% | 19.27% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 145235.31 | 61294.3147 | 55960.7135 | 27980.2818 | 0 | 0 | 0 | 145235.31
|  |  |  | RJ:44.125/D |  |  | Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
Secretaria de Estado de Governo - SEGOV- MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dpc@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3915-8000 - Fax: (31) 3915-0769
Sede: Avenida Prefeito Américo Ginaetti, s/nº - Edifício Minas - 7° andar - Bairro Serra Verde - CEP 31630-901 - Belo Horizonte - MG

## PO BLOQUETE E MURO PÁTIO
A N E X O I I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO - ISS 3% |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA E CONSTRUÇÃO DE MURO DIVISÓRIO |  |  |  |  | DATA: | 2026-07-30
LOCAL: PÁTIO DA PREFEITURA À RUA GOVERNADOR VALADARES BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CENTRAL/01 2024 COM DESONERAÇÃO - SINAPI/MG 01 2024 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES | [5 empty] | BDI: | 28.51%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO MUNICIPAL | M² | 3 | 303.81 | 390.43 | 1171.29
1.2 | ED-16349 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE ARCONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 2 | 1121.54 | 1441.29 | 2882.58
1.3 | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UNID. | 1 | 1524.82 | 1959.55 | 1959.55
1.4 | ED-16357 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16349) | UNID. | 1 | 584.02 | 750.52 | 750.52
|  | TOTAL DO ITEM 01 |  |  |  |  | 6763.94
2 | OBR-001 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA |  |  |  | 0 | 0
2.1 | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | M² | 799.55 | 1.15 | 1.48 | 1183.33
2.2 | ED-50416 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | M² | 781.55 | 79.7 | 102.42 | 80046.35
2.3 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 60 | 24.288 | 31.21 | 1872.6
|  | TOTAL DO ITEM 2 |  |  |  |  | 83102.28
3 | MUR - 001 | MUROS DIVISÓRIO (PÁTIO DA PREFEITURA)
3.1 | ED-48436 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M³ | 23.988 | 137.05 | 176.12 | 4224.77
3.2 | ED-48442 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M² | 7.512 | 139.71 | 179.54 | 1348.7
3.3 | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M² | 31.5 | 2.97 | 3.82 | 120.33
3.4 | ED-29231 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M² | 787.5 | 1.68 | 2.16 | 1701
3.5 | SINAPI 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 7.2 | 39.38 | 50.61 | 364.39
3.6 | SINAPI 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 4.05 | 53.83 | 69.18 | 280.18
3.7 | SINAPI 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M² | 27.9 | 0.59 | 0.76 | 21.2
3.8 | SINAPI 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M² | 27.9 | 18.28 | 23.49 | 655.37
3.9 | SINAPI 104109 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 426.6 | 14.1 | 18.12 | 7729.99
3.10 | SINAPI 104108 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2023 | KG | 666.36 | 11.53 | 14.82 | 9875.46
3.11 | SINAPI 104111 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2024 | KG | 369.6 | 18.18 | 23.36 | 8633.86
3.12 | SINAPI 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 259.6 | 43.69 | 56.15 | 14576.54
3.13 | SINAPI 103672 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE FUNDAÇÃO, CINTAS, PILARES E VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M³ | 26.1 | 711.11 | 913.85 | 23851.49
3.14 | ED-49779 | CONCRETO CICLÓPICO, TRAÇO 1:3:6, 20MPA, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM ADIÇÃO DE 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 16 | 411.99 | 529.45 | 8471.2
3.15 | ED-48228 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 20CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 76.8 | 193.6 | 248.8 | 19107.84
3.16 | ED-48231 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP.9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 141 | 46.69 | 60 | 8460
3.17 | ED-50727 | PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO | M² | 90 | 18.07 | 23.22 | 2089.8
3.18 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M² | 540 | 8.56 | 11 | 5940
3.19 | ED-50762 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M² | 540 | 29.07 | 37.36 | 20174.4
3.20 | ED-50516 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE OU FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 540 | 5.75 | 7.39 | 3990.6
3.21 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 540 | 15.52 | 19.94 | 10767.6
|  | TOTAL DO ITEM 03 |  |  |  | 0 | 152384.72
4 | ADM - 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0 | 0
4.1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 2 | 1167.35 | 1500.16 | 3000.32
|  | TOTAL DO ITEM 04 |  |  |  | 0 | 3000.32
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 245251.26
RJ: 44.125/D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
MEMÓRIA DE CÁLCULO
|  | CALÇAMENTO EM BOQUETE SEXTAVADO | LARGURA MÉDIA | EXTENSÃO | ÁREA | MEIO FIO | SARJETA
PÁTIO DA PREFEITURA |  |  | 26.6517 | 30 | 799.55 |  | 60
|  | TOTAL |  |  | 799.55 | 0 | 60
RJ: 44.125/D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP- MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dpc@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3915-8000 - Fax: (31) 3915-0769
Sede: Avenida Prefeito Américo Ginaetti, s/nº - Edifício Minas - 7° andar - Bairro Serra Verde - CEP 31630-901 - Belo Horizonte - MG

## CRONOGRAMA FF MURO E PÁTIO
A N E X O I I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO - ISS 3% |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 245251.26 |  |  | DATA: | 2026-07-30
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA E CONSTRUÇÃO DE MURO DIVISÓRIO |  |  | LOCAL: PÁTIO DA PREFEITURA À RUA GOVERNADOR VALADARES BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 2.758% | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | Financeiro | 6763.94 | 6763.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6763.94
2 | OBR - 001 | OBRAS VIÁRIAS | Físico % | 33.88% | 40% | 40% | 20% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 83102.28 | 33240.912 | 33240.912 | 16620.456 | 0 | 0 | 0 | 83102.28
3 | URB-001 | MUROS DIVISÓRIO (PÁTIO DA PREFEITURA) | Físico % | 62.13% | 40% | 40% | 20% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 152384.72 | 60953.888 | 60953.888 | 30476.944 | 0 | 0 | 0 | 152384.72
4 | ADM-01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 1.223% | 40.44% | 39.71% | 19.85% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 3000.32 | 1213.3294 | 1191.4271 | 595.5635 | 0 | 0 | 0 | 3000.32
|  |  | Físico % | [7 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Físico % | [7 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Físico % | [7 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Físico % | [7 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Físico % | [7 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Físico % | [7 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Físico % | [7 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 41.66% | 38.89% | 19.45% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 245251.26 | 102172.0694 | 95386.2271 | 47692.9635 | 0 | 0 | 0 | 245251.26
|  |  |  | RJ:44.125/D |  |  | Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
Secretaria de Estado de Governo - SEGOV- MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dpc@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3915-8000 - Fax: (31) 3915-0769
Sede: Avenida Prefeito Américo Ginaetti, s/nº - Edifício Minas - 7° andar - Bairro Serra Verde - CEP 31630-901 - Belo Horizonte - MG