## PO BLOQUETE RUAS
A N E X O I I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO - ISS 3% |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA |  |  |  |  | DATA: | 2026-03-11
LOCAL: DIVERSAS RUAS NO BAIRRO D.QUININHA, SEDE DO MUNICÍPIO |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CENTRAL/10 2025 SEM DESONERAÇÃO - SINAPI/MG 10 2025 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES | [5 empty] | BDI: | 22.58%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO FEDERAL | M² | 3 | 262.09 | 321.27 | 963.81
1.2 | ED-16349 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE ARCONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 3 | 1633.81 | 2002.72 | 6008.16
1.3 | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UNID. | 1 | 1668.96 | 2045.81 | 2045.81
1.4 | ED-16357 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16349) | UNID. | 1 | 676.99 | 829.85 | 829.85
|  | TOTAL DO ITEM 01 |  |  |  |  | 9847.63
2 | OBR-001 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA |  |  |  | 0 | 0
2.1 | RO-00267 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | M² | 5765.29 | 0.98 | 1.2 | 6918.35
2.2 | SINAPI 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | EXISTENTE | 64.48 | 79.04 | EXISTENTE
2.3 | ED-8914 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO | M² | 4972.89 | 103.55 | 126.93 | 631208.93
2.4 | ED-7425 | TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO, EM CAMINHÃO, TRAÇÃO 6X2, TIPO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE ARTICULADO, MOMENTO DE CARGA MÁXIMO DE 10TXM, E CARROCERIA DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE 14T, EM RODOVIA PAVIMENTADA, EXCLUSIVE MANOBRA, CARGA E DESCARGA | TxKM | 53945.9107 | 0.92 | 1.13 | 60958.88
2.5 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 1644.8 | 43.62 | 53.47 | 87947.46
2.6 | SINAPI 101859 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M² | 105 | 34.43 | 42.2 | 4431
|  | TOTAL DO ITEM 2 |  |  |  |  | 791464.62
3 | ADM - 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0 | 0
3.1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 3 | 2289.45 | 2806.41 | 8419.23
[6 empty] | 0 | 8419.23
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 809731.48
RJ: 44.125/D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
MEMÓRIA DE CÁLCULO
|  | CALÇAMENTO EM BOQUETE SEXTAVADO | LARGURA MÉDIA (m) | EXTENSÃO (m) | ÁREA (m²) | MEIO FIO (m) | SARJETA (m)
RUA VERDE ALECRIM |  |  | 7.78 | 178.6 | 1389.85 | EXISTENTE | 367.2
RUA CAMPOS GERAIS |  |  | 7 | 186 | 1302 | EXISTENTE | 382
RUA CORPO DE BAILE |  |  | 7 | 193.6 | 1355.2 | EXISTENTE | 397.2
PRAÇA MIGUILIM |  |  | 7 | 78 | 546 | EXISTENTE | 156
RUA DIADORIM |  |  | 6.7 | 87.2 | 584.24 | EXISTENTE | 174.4
RUA DORANDINA |  |  | 7 | 84 | 588 | EXISTENTE | 168
|  | TOTAL |  | 807.4 | 5765.29 | 0 | 1644.8
RJ: 44.125/D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP- MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dpc@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3915-8000 - Fax: (31) 3915-0769
Sede: Avenida Prefeito Américo Ginaetti, s/nº - Edifício Minas - 7° andar - Bairro Serra Verde - CEP 31630-901 - Belo Horizonte - MG

## CRONOGRAMA FF RUAS
A N E X O I I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO - ISS 3% |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 809731.48 |  |  | DATA: | 2026-03-11
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA |  |  | LOCAL: DIVERSAS RUAS NO BAIRRO D.QUININHA, SEDE DO MUNICÍPIO |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 1.216% | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | Financeiro | 9847.63 | 9847.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9847.63
2 | OBR - 001 | OBRAS VIÁRIAS | Físico % | 97.74% | 40% | 40% | 20% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 791464.62 | 316585.848 | 316585.848 | 158292.924 | 0 | 0 | 0 | 791464.62
4 | ADM-01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 1.04% | 40.44% | 39.71% | 19.85% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 8419.23 | 3404.7366 | 3343.2762 | 1671.2172 | 0 | 0 | 0 | 8419.23
|  |  | Físico % | [7 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Físico % | [7 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Físico % | [7 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Físico % | [7 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Físico % | [7 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Físico % | [7 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Físico % | [7 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 40.73% | 39.51% | 19.76% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 809731.48 | 329838.2146 | 319929.1242 | 159964.1412 | 0 | 0 | 0 | 809731.48
|  |  |  | RJ:44.125/D |  |  | Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
Secretaria de Estado de Governo - SEGOV- MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dpc@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3915-8000 - Fax: (31) 3915-0769
Sede: Avenida Prefeito Américo Ginaetti, s/nº - Edifício Minas - 7° andar - Bairro Serra Verde - CEP 31630-901 - Belo Horizonte - MG

## MEMÓRIA BLOQUETE RUAS
RUAS DO BAIRRO D. QUININHA
CALÇAMENTO EM BOQUETE SEXTAVADO |  |  | LARGURA MÉDIA (m) | EXTENSÃO (m) | ÁREA (m²) | MEIO FIO (m) | SARJETA (m)
RUA VERDE ALECRIM |  |  | 7.78 | 178.6 | 1389.85 | EXISTENTE | 367.2
RUA CAMPOS GERAIS |  |  | 7 | 186 | 1302 | EXISTENTE | 382
RUA CORPO DE BAILE |  |  | 7 | 193.6 | 1355.2 | EXISTENTE | 397.2
PRAÇA MIGUILIM |  |  | 7 | 78 | 546 | EXISTENTE | 156
RUA DIADORIM |  |  | 6.7 | 87.2 | 584.24 | EXISTENTE | 174.4
RUA DORANDINA |  |  | 7 | 84 | 588 | EXISTENTE | 168
|  | TOTAL |  | 807.4 | 5765.29 | 0 | 1644.8
RJ: 44.125/D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA